**План-график введения ФГОС ДО в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении центра развития ребёнка- детский сад № 21 посёлка им.М.Горького муниципального образования**

 **Кавказский район на 2013-2015 уч.годы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Содержание | Сроки | Ответственные |
| Нормативно-правовое  обеспечение введения ФГОС |
| 1 | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ДО | До 01.04.2014 | Заведующий МБДОУ ЦРР-д/сЗам.зав.по ВМРЖаплова В.Н. |
| 2 | Обеспечение соответствия нормативно-правовой базы требованиям ФГОС ДО | До 01.01.2016 | Заведующий МБДОУ ЦРР-д/сЗам.зав.по ВМРЖаплова В.Н. |
| 3 | Внесение изменений и дополнений в Устав и другие локальные акты | До 01.01.2016 | Заведующий МБДОУ ЦРР-д/сЗам.зав.по ВМРЖаплова В.Н. |
| 4 | Определение из реестра примерной образовательной программы, обеспеченность методической литературой, пособиями, используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО | До 01.01.2016 | Зам.зав по ВМРЖаплова В.Н. |
| 5 | Разработка на основе примерной образовательной программы основной образовательной программы ДОУ | До 01.01.2016 | Зам.зав по ВМР Жаплова В.Н. члены творческой группы по введению ФГОС ДО |
| 6 | Приведение в соответствии с требованиями ФГОС ДО должностных инструкций работников ДОУ | До 01.09.2015 | Заведующий МБДОУ ЦРР-д/сЗам.зав.по ВМРЖаплова В.Н. |
| Организационное обеспечение введения ФГОС ДО |
| 7 | Утверждение состава творческой группы по введению ФГОС ДО в ДОУ. Разработка положения о творческой группе. | До 01.04.2014 | Заведующий МБДОУ ЦРР-д/сЗам.зав.по ВМРЖаплова В.Н. |
| 8 | Оценка готовности организации и педагогического коллектива к введению ФГОС | До 01.09.2014 г.г. | Заведующий МБДОУ ЦРР-д/сЗам.зав.по ВМРЖаплова В.Н. |
| 9 | Рассмотрение вопросов по введению ФГОС ДО  на:-административных совещаниях при заведующем;- семинарах. | Согласно годовому плану ДОУ | Заведующий МБДОУ ЦРР-д/сЗам.зав.по ВМРЖаплова В.Н. |
| Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО |
| 11 | Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС | До 01.06.2014 | Заведующий МБДОУ ЦРР-д/сЗам.зав.по ВМРЖаплова В.Н. |
| 12 | Корректировка  плана –графика повышения квалификации педагогов и руководящих работников в связи с ведением ФГОС ДО | До 01.01.2015 | Зам.зав по ВМРЖаплова В.Н. |
| 13 | Обеспечение участия в курсовых мероприятиях администрации и педагогов ДОУ | 2013г. 5%2014г.- 50%2015- 45% | Зам.зав по ВМРЖаплова В.Н. |
| Методическое обеспечение введения ФГОС ДО |
| 14 | Корректировка годового плана работы ДОУ с учётом введения ФГОС ДО | До 01.09.2014 | Заведующий МБДОУ ЦРР-д/сЗгурская Н.М.Зам.зав.по ВМРЖаплова В.Н. |
| 15 | Определение и утверждение на педагогическом совете «пилотных» групп по введению ФГОС ДО | До 01.06.2014 | Зам.зав по ВМРЖаплова В.Н. |
| 16 | Проведение педагогических советов, семинаров, консультаций по теме «ФГОС ДО» | Согласно годовому плану работы. | Зам.зав по ВМРЖаплова В.Н. |
| 17 | Организация на базе ДОУ творческих групп педагогов, реализующих ФГОС ДО, в том числе по использованию в образовательном процессе современных образовательных технологий | Согласно годовому плану работы | Зам.зав по ВМРЖаплова В.Н. |
| Информационное обеспечение введения ФГОС ДО |
| 18 | Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС ДО | постоянно | Зам.зав по ВМРЖаплова В.Н. |
| 19 | Информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС ДО  | Согласно годовому плану работы ДОУ  в течение 2013, 2014, 2015г.г. | Заведующий МБДОУ ЦРР-д/с №21 Згурская Н.М.Зам.зав. по ВМРЖаплова В.Н. |
| 20 | Обеспечение публичной отчётности о ходе и результатах введения ФГОС ДО | До 20.10.2014 | Заведующий МБДОУ ЦРР-д/с № 21Згурская Н.М.Зам.зав по ВМР Жаплова В.Н. |
| Финансовое обеспечение введения ФГОС |
| 21 | Определение объёмов расходов, необходимых для реализации основной образовательной программы ДОУ | До 01.05.2014 | Заведующий МБДОУ ЦРР-д/с № 21Згурская Н.М.Зам.зав по ВМР Жаплова В.Н. |
| 22 | Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентируюших установление заработной платы работников ДОУ, реализующего образовательную программу дошкольного образования, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования.Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками. | До 01.01.2015 | Заведующий МБДОУ ЦРР-д/с № 21Згурская Н.М.Зам.зав по ВМР Жаплова В.Н. руководитель профсоюзаЛясковская Е.Н.Делопроизводитель Скопенко Е.А. |
| Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО |
| 23 | Анализ материально-технического обеспечения внедрения ФГОС ДО | Ежегоднодо 25августа2014, 2015г.г. | Заведующий МБДОУ ЦРР-д/с № 21Згурская Н.М.Зам.зав по ВМР Жаплова В.Н.Зав.хозяйством Бесшкурная Т.Н. |
| 24 | Обеспечение соответствия материально-технической базы требованиям ФГОС ДО (приобретение пособий, оборудования и т.д.) | Ежегоднодо 01.01.2016 | Заведующий МБДОУ ЦРР-д/с № 21Згурская Н.М.Зам.зав по ВМР Жаплова В.Н.Зав.хозяйством Бесшкурная Т.Н. |
| 25 | Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС ДО | До 01.09.2015 | Заведующий МБДОУ ЦРР-д/с № 21Згурская Н.М.Зам.зав по ВМР Жаплова В.Н. медсестра Кривоносова Л.А. |