**План-график введения ФГОС ДО в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении центра развития ребёнка- детский сад № 21 посёлка им.М.Горького муниципального образования**

**Кавказский район на 2013-2015 уч.годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Содержание | | Сроки | | Ответственные |
| Нормативно-правовое  обеспечение введения ФГОС | | | | | |
| 1 | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ДО | | До 01.04.2014 | | Заведующий МБДОУ ЦРР-д/с  Зам.зав.по ВМР  Жаплова В.Н. |
| 2 | Обеспечение соответствия нормативно-правовой базы требованиям ФГОС ДО | | До 01.01.2016 | | Заведующий МБДОУ ЦРР-д/с  Зам.зав.по ВМР  Жаплова В.Н. |
| 3 | Внесение изменений и дополнений в Устав и другие локальные акты | | До 01.01.2016 | | Заведующий МБДОУ ЦРР-д/с  Зам.зав.по ВМР  Жаплова В.Н. |
| 4 | Определение из реестра примерной образовательной программы, обеспеченность методической литературой, пособиями, используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО | | До 01.01.2016 | | Зам.зав по ВМР  Жаплова В.Н. |
| 5 | Разработка на основе примерной образовательной программы основной образовательной программы ДОУ | | До 01.01.2016 | | Зам.зав по ВМР Жаплова В.Н.  члены творческой группы по введению ФГОС ДО |
| 6 | Приведение в соответствии с требованиями ФГОС ДО должностных инструкций работников ДОУ | | До 01.09.2015 | | Заведующий МБДОУ ЦРР-д/с  Зам.зав.по ВМР  Жаплова В.Н. |
| Организационное обеспечение введения ФГОС ДО | | | | | |
| 7 | Утверждение состава творческой группы по введению ФГОС ДО в ДОУ. Разработка положения о творческой группе. | | До 01.04.2014 | | Заведующий МБДОУ ЦРР-д/с  Зам.зав.по ВМР  Жаплова В.Н. |
| 8 | Оценка готовности организации и педагогического коллектива к введению ФГОС | | До 01.09.2014 г.г. | | Заведующий МБДОУ ЦРР-д/с  Зам.зав.по ВМР  Жаплова В.Н. |
| 9 | Рассмотрение вопросов по введению ФГОС ДО  на:  -административных совещаниях при заведующем;  - семинарах. | | Согласно годовому плану ДОУ | | Заведующий МБДОУ ЦРР-д/с  Зам.зав.по ВМР  Жаплова В.Н. |
| Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО | | | | | |
| 11 | Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС | | До 01.06.2014 | | Заведующий МБДОУ ЦРР-д/с  Зам.зав.по ВМР  Жаплова В.Н. |
| 12 | Корректировка  плана –графика повышения квалификации педагогов и руководящих работников в связи с ведением ФГОС ДО | | До 01.01.2015 | | Зам.зав по ВМР  Жаплова В.Н. |
| 13 | Обеспечение участия в курсовых мероприятиях администрации и педагогов ДОУ | | 2013г. 5%  2014г.- 50%  2015- 45% | | Зам.зав по ВМР  Жаплова В.Н. |
| Методическое обеспечение введения ФГОС ДО | | | | | |
| 14 | Корректировка годового плана работы ДОУ с учётом введения ФГОС ДО | | До 01.09.2014 | | Заведующий МБДОУ ЦРР-д/с  Згурская Н.М.  Зам.зав.по ВМР  Жаплова В.Н. |
| 15 | Определение и утверждение на педагогическом совете «пилотных» групп по введению ФГОС ДО | | До 01.06.2014 | | Зам.зав по ВМР  Жаплова В.Н. |
| 16 | Проведение педагогических советов, семинаров, консультаций по теме «ФГОС ДО» | | Согласно годовому плану работы. | | Зам.зав по ВМР  Жаплова В.Н. |
| 17 | Организация на базе ДОУ творческих групп педагогов, реализующих ФГОС ДО, в том числе по использованию в образовательном процессе современных образовательных технологий | | Согласно годовому плану работы | | Зам.зав по ВМР  Жаплова В.Н. |
| Информационное обеспечение введения ФГОС ДО | | | | | |
| 18 | Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС ДО | постоянно | | | Зам.зав по ВМР  Жаплова В.Н. |
| 19 | Информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС ДО | Согласно годовому плану работы ДОУ  в течение 2013, 2014, 2015г.г. | | | Заведующий МБДОУ ЦРР-д/с №21 Згурская Н.М.  Зам.зав. по ВМР  Жаплова В.Н. |
| 20 | Обеспечение публичной отчётности о ходе и результатах введения ФГОС ДО | До 20.10.2014 | | | Заведующий МБДОУ ЦРР-д/с № 21  Згурская Н.М.  Зам.зав по ВМР Жаплова В.Н. |
| Финансовое обеспечение введения ФГОС | | | | | |
| 21 | Определение объёмов расходов, необходимых для реализации основной образовательной программы ДОУ | До 01.05.2014 | | Заведующий МБДОУ ЦРР-д/с № 21  Згурская Н.М.  Зам.зав по ВМР Жаплова В.Н. | |
| 22 | Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентируюших установление заработной платы работников ДОУ, реализующего образовательную программу дошкольного образования, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования.  Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками. | До 01.01.2015 | | Заведующий МБДОУ ЦРР-д/с № 21  Згурская Н.М.  Зам.зав по ВМР Жаплова В.Н. руководитель профсоюза  Лясковская Е.Н.  Делопроизводитель Скопенко Е.А. | |
| Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО | | | | | |
| 23 | Анализ материально-технического обеспечения внедрения ФГОС ДО | Ежегодно  до 25августа  2014, 2015г.г. | | Заведующий МБДОУ ЦРР-д/с № 21  Згурская Н.М.  Зам.зав по ВМР Жаплова В.Н.  Зав.хозяйством Бесшкурная Т.Н. | |
| 24 | Обеспечение соответствия материально-технической базы требованиям ФГОС ДО (приобретение пособий, оборудования и т.д.) | Ежегодно  до 01.01.2016 | | Заведующий МБДОУ ЦРР-д/с № 21  Згурская Н.М.  Зам.зав по ВМР Жаплова В.Н.  Зав.хозяйством Бесшкурная Т.Н. | |
| 25 | Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС ДО | До 01.09.2015 | | Заведующий МБДОУ ЦРР-д/с № 21  Згурская Н.М.  Зам.зав по ВМР Жаплова В.Н. медсестра Кривоносова Л.А. | |